## Sheet1
周工作总结与计划表
汇报人： |  | 章雯皓 |  |  | 汇报时间： | 2026-09-11
本周工作总结
类别 | 序号 | 时间 | 工作内容 | 目前进展 | 完成情况 | 计划完成时间 | 备注
计划工作 |  | 2026-09-08 | 梳理公司网站内容，技术文档内容 | 文档内容已熟悉 | 完成
|  | 2026-09-09 | 梳理文旅 AI Agent 系统需求及整体业务流程，明确管理后台、数据中心及 AI 绘图能力的初步方案。 | 梳理文旅AI Agent系统需求，明确“数据→策划→产品与招商→营销→收入→复盘”业务流程及角色权限设计；梳理景区数据字段、数据格式及数据中心建设/复用方案；调研AI绘图能力，因第三方平台暂无API，初步确定直接接入绘图模型API。已完成初步需求梳理及技术方案调研，部分数据标准、前端页面及接口方案待与相关同事进一步确认。 | 进行中 | 2026-09-14
|  | 2026-09-10 | 核对文旅 AI Agent 系统需求，梳理深化文旅产业业务流程 | 与同事核对系统需求，将文旅业务拆分为数据分析、策划、产品与招商、营销、收入分析、复盘优化等 Agent 任务流程，并进一步明确各模块的业务关系及功能范围，但是UI界面还是要等庞总和同事的确认 | 进行中 | 2026-09-14
|  | 2026-09-11 | 和同事讨论agent的设计构架，打算从一个开源的pi-mono agent基础上搭建 以及 UI 界面设计及角色架构 | 梳理管理后台与用户端的界面及功能划分，设计角色分离方案；结合现有 Agent Workflow，讨论基于 Pi-mono 架构进行二次开发和系统集成的可行性。已完成初步需求梳理及技术方案调研，部分数据标准、前端页面及接口方案待与相关同事进一步确认。 | 进行中 | 2026-09-14
临时工作
下周工作计划
| 序号 | 时间 | 工作内容 | 完成标准 |  | 完成情况 | 备注
|  | 2026-09-14 | 确认前端 UI 设计规范，完成核心页面 UI 搭建 | 完成管理后台与用户端核心页面设计，明确角色入口及不同角色对应的功能模块，形成可展示的前端页面 |  | 未开展
|  | 2026-09-15 | 确认数据格式，来源，是否需要搭建自己的知识库 | 明确现有数据来源、主要字段及 Excel/数据库等数据格式，确定内部数据库/数据中心的初步建设及 Agent 数据接入方案 |  | 未开展