## Sheet1
周工作总结与计划表
汇报人： |  | 章雯皓 |  |  | 汇报时间： | 2026-09-11
本周工作总结
类别 | 序号 | 时间 | 工作内容 | 目前进展 | 完成情况 | 计划完成时间 | 备注
计划工作 |  | 2026-09-14 | 梳理需求 | 1.调研并尝试了用开源的coding agent做 开发，发现难度有点大2.梳理 Excel 中的 11 个专业模块、6 类工作流、角色权限和 8 步决策闭环。3.更新资料工作台，展示工作流组合舱、闭环进度、模块标准步骤和优先级。 | 完成 | 2026-09-14
|  | 2026-09-15 | 同事确认登陆界面的方案 | 1.和同事确定好前端界面的样式 包括并不限于整体风格，色调2.在codepen网页上 借鉴前端涉及的灵感 | 完成 | 2026-09-15
|  | 2026-09-16 | 核对文旅 AI Agent 系统需求，梳理深化文旅产业业务流程 | 在codepen网页上 借鉴前端涉及的灵感 | 完成 | 2026-09-16
|  | 2026-09-17 | 实现前端的基本功能，大致跑通流程 | 1.敲定决策仓的UI样式2.生成一些参考的 图片， 用于填充放进 前端的界面里面3.和同事确认需求，去掉身份认证的卡牌选取的选项4.第一版的开发方案以及提示词 | 完成 | 2026-09-17
|  | 2026-09-18 | 前端界面进一步完善和验收 | 1.预留 后端接口（注册， 微信扫码登录， 手机号登录， 微信登陆2.实现映射关系（如：政府决策者对应的两个驾驶舱模块， 功能 和对应的工作流3.优化一些前端UI 和 文字类容的bug | 完成 | 2026-09-18
临时工作
下周工作计划
| 序号 | 时间 | 工作内容 | 完成标准 |  | 完成情况 | 备注
|  | 2026-09-20 | 确定数据面板展示内容 | 根据预先编写的实际数据，正确显示再数据面板之中 |  | 未开展
|  | 2026-09-21 | 和同事确定第一个agent的工作流 | 确定：1.实际输入内容2.输出标准限制3.输出内容确认（需反复实验） |  | 进行中
|  | 2026-09-22 | 确认使用的模型，以及规划后端基本的构架的建设 | 后端技术栈的确认呢，有哪些接口需要实现，根据生成的内容 确定哪个模型更好（根据建筑的手册标准来看） |  | 未开展
|  | 2026-09-23 | 继续完成模型方面的确认以及 后端的开发 | 后端技术栈的确认呢，有哪些接口需要实现，根据生成的内容 确定哪个模型更好（根据建筑的手册标准来看） |  | 未开展
|  | 2026-09-24 | 测试与优化 | 前端和后端是否能正常联动 如果有同事给的数据的话（实施方案）那会不会是更好一些 |  | 未开展